# URZAD GMINY PUSZCZA MARIAŃSKA

ul.  STANISŁAWA PAPCZYŃSKIEGO 1

96-330 PUSZCZA MARIAŃSKA

WIELOLETNI PLAN ROZWOJU I MODERNIZACJI URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWYCH I URZĄDZEŃ KANALIZACYJNYCH NA

LATA 2026-2029.

Plan opracowano zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu 
w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków ( Dz. U. z 2024 r. poz. 757 z późn. zm.).

Puszcza Mariańska, marzec 2026

Spis treści:

- Wstęp……………………………………………………………………………. 3

- Planowany zakres usług wodociągowo-kanalizacyjnych……………………….. 4

- Przedsięwzięcia rozwojowo-modernizacyjne w poszczególnych latach ...…...… 5

- Przedsięwzięcia racjonalizujące zużycie wody oraz wprowadzanie ścieków ...... 9

- Nakłady inwestycyjne w poszczególnych latach ………………………….……. 10

- Sposoby finasowania planowanych inwestycji …………………………………. 10

- Planowany sposób realizacji krajowego programu oczyszczania ścieków
 komunalnych ……………………………………………………………. 10

- WSTĘP

Podstawa prawna

Obowiązek sporządzenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych wynika z przepisu art. 21 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r.
o zbiorowym zaopatrzeniu we wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków ( zwanej dalej ustawą). Plan opracowuje Gmina Puszcza Mariańska, uwzględniając  warunki techniczne 
i ekonomiczne prowadzonej działalności .

Urządzenia wodociągowe, których rozwój i modernizację należy zamieścić w planach, zgodnie z art. 2 pkt 16 ustawy, to ujęcia wód powierzchniowych i podziemnych, studnie publiczne, urządzenia służące do magazynowania i uzdatniania wód, sieci wodociągowe, urządzenia regulujące ciśnienie wody.

Urządzenia kanalizacyjne zgodnie z art. 2 pkt 14 ustawy – to sieci kanalizacyjne, wyloty urządzeń kanalizacyjnych służących do wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi oraz urządzenia podczyszczające i oczyszczające ścieki oraz przepompownie ścieków.

Zgodnie z art. 21 pkt 3 ustawy, plan musi być zgodny z kierunkami rozwoju gminy określonymi w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, z ustaleniami miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz ustaleniami zezwolenia wydanego gminie na prowadzenie zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.

Plan spełniający powyższe warunki uchwala rada gminy.

Waga planu polega na tym, że będzie miał on w przyszłości  wpływ na poziom opłat za wodę
i ścieki, stosowanych przez Gminę Puszcza Mariańska zgodnie z § 7 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie określania taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryfy oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.

Plan obejmuje zadania w zakresie budowy, rozbudowy i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych służących do zbiorowego zaopatrzenia w wodę
i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Puszcza Mariańska.

Zakres tematyczny planu zgodnie z art. 21 ust. 2 ustawy określa w szczególności:

- planowany zakres usług wodociągowo - kanalizacyjnych,

- przedsięwzięcia rozwojowo-modernizacyjne w poszczególnych latach,

- przedsięwzięcia racjonalizujące zużycie wody oraz odprowadzanie ścieków,

- nakłady inwestycyjne w poszczególnych latach,

- sposoby finansowania planowanych inwestycji,

- planowany sposób realizacji krajowego programu oczyszczania ścieków komunalnych, jeżeli przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne świadczy usługi na obszarze aglomeracji wyznaczonej na podstawie art. 87 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne, ujętej w krajowym programie oczyszczania ścieków komunalnych.

Niniejszy plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych obejmuje okres 4 lat od 2026 r. do 2029 r. Plan ma charakter otwarty i może być sukcesywnie uzupełniany

i korygowany. Dotyczy to zwłaszcza zmian rzeczowych, kosztowych i czasowych planowanych przedsięwzięć, których wcześniej nie można było przewidzieć.

Tryb uchwalania

Zgodnie z art. 21 ustawy, przedsiębiorstwo przedkłada wieloletni plan modernizacji i rozwoju urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych wójtowi gminy, który sprawdza, czy jest on zgodny z kierunkami rozwoju gminy.

Następnie Wójt przekazuje plan do zaopiniowania dyrektorowi regionalnego zarządu gospodarki wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, który przedstawia  opinię w zakresie, sposobu realizacji krajowego programu oczyszczania ścieków komunalnych (ust. 2 pkt. 6), a także w zakresie wpływu planu na wysokość taryf, w terminie 14 dni od dnia otrzymania planu.

Następnie rada gminy uchwala plan w terminie 3 miesięcy od dnia przedłożenia planu wójtowi gminy. W przypadku niepodjęcia uchwały w powyższym terminie, plan stanowi podstawę
do określenia oraz jednorazowego zatwierdzenia taryf. Podmiotem sporządzającym plan
w przypadku gminy Puszcza Mariańska jest Gmina. Obowiązek sporządzenia planu nie dotyczy przedsiębiorstw wodociągowo – kanalizacyjnych, które nie planują budowy urządzeń wodociągowych lub urządzeń kanalizacyjnych.

- PLANOWANY ZAKRES USŁUG WODOCIĄGOWO -KANALIZACYJNYCH.

Gmina Puszcza Mariańska prowadzi działalność w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi oraz zbiorowego odprowadzania ścieków. Zobowiązana jest do zabezpieczenia ciągłości dostaw i odpowiedniej jakości wody oraz do niezawodnego odprowadzania ścieków, mając na uwadze ochronę interesów odbiorców usług, spełnienia wymagań ochrony środowiska a także ekonomicznej efektywności prowadzonej działalności. Standardy jakościowe tych usług określa ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę
i zbiorowym odprowadzeniu ścieków,  warunki otrzymanych zezwoleń oraz inne obowiązujące przepisy prawa. Określone normami i oczekiwaniami klientów wysokie, ciągle rosnące wymagania dotyczące usług świadczonych przez Gminę Puszcza Mariańska powodują, 
że konieczna jest realizacja kolejnych przedsięwzięć inwestycyjnych. Niezbędny ich zakres zawarty jest w niniejszym projekcie planu.

3. PRZEDSIĘWZIĘCIA ROZWOJOWO-MODERNIZACYJNE 
W POSZCZEGÓLNYCH LATACH.

| Lp. | Nazwa zadania / źródła finansowania. | Nakłady w latach 2026 – 2029. | Planowane wydatki na realizację zadań w latach 2026 – 2029. |  |  |  | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |  |
| 1. | Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Bednary wzdłuż drogi woj. Nr 719 | 198 000,00 | 198 000,00 | ---- | ---- | ---- |  |
|  | - budżet | 198 000,00 | 198 000,00 | ---- | ---- | ---- |  |
|  | - fundusze UE | --- | --- | ---- | ---- | ---- |  |
|  | - inne źródła | --- | --- | ---- | ---- | ---- |  |
| 2. | Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Radziwiłłów ul. Szmaragdowa | 94 000,00 | 94 000,00 | --- | ---- | ---- |  |
|  | - budżet | 94 000,00 | 94 000,00 | ---- | ---- | ---- |  |
|  | - fundusze UE | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |  |
|  | - inne źródła | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |  |
| 3. | Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Puszcza Mariańska ul. Chabrowa | 107 400,00 | 107 400,00 | ---- | ---- | ---- |  |
|  | - budżet | 107 400,00 | 107 400,00 | ---- | ---- | ---- |  |
|  | - fundusze UE | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |  |
|  | - inne źródła | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |  |
| 4. | Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Bednary Górne dz. nr 42/36, 42/38. | 209 200,00 | 114 200,00 | 95 000,00 | ---- | ---- |  |
|  | - budżet | 209 200,00 | 114 200,00 | 95 000,00 | ---- | ---- |  |
|  | - fundusze UE | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |  |
|  | - inne źródła | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |  |
| 5. | Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Grabina Radziwiłłowskiej w ul. Chabrowej . | 107 500,00 | 107 500,00 | ---- | ---- | ---- |  |
|  | - budżet | 107 500,00 | 107 500,00 | ---- | ---- | ---- |  |
|  | - fundusze UE | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |  |
|  | - inne źródła- pożyczka WFOŚ w Warszawie | ---- | ---- | ----- | ---- | ---- |  |
| 6. | Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Radziwiłłów w ul. Wrzosowej. | 61 000,00 | 61 000,00 | ---- | ---- | ---- |  |
|  | - budżet | 61 000,00 | 61 000,00 | ---- | ---- | ---- |  |
|  | - fundusze UE | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |  |
|  | - inne źródła | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |  |
| 7. | Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Grabina Radziwiłłowskiej w ul. Jagodowej. | 112 000,00 | 12 000,00 | 100 000,00 | ---- | ---- |  |
|  | - budżet | 112 000,00 | 12 000,00 | 100 000,00 | ---- | ---- |  |
|  | - fundusze UE | --- | --- | ---- | ---- | ---- |  |
|  | - inne źródła | --- | --- | ---- | ---- | ---- |  |
| 8. | Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Budy Zaklasztorne. | 160 000,00 | 10 000,00 | 150 000,00 | ---- | ---- |  |
|  | - budżet | 160 000,00 | 10 000,00 | 150 000,00 | ---- | ---- |  |
|  | - fundusze UE | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |  |
|  | - inne źródła | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |  |
| 9. | Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Puszcza Mariańska w sięgaczu ul. Akacjowej. | 29 000,00 | 12 000,00 | 17 000,00 | ---- | ---- |  |
|  | - budżet | 29 000,00 | 12 000,00 | 17 000,00 | ---- | ---- |  |
|  | - fundusze UE | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |  |
|  | - inne źródła | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |  |
| 10. | Modernizacja SUW w Kamionie. | 600 000,00 | 50 000,00 | 250 000,00 | 300 000,00 | ---- |  |
|  | - budżet | 200 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 100 000,00 | ---- |  |
|  | - fundusze UE | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |  |
|  | - inne źródła | 400 000,00 | ---- | 200 000,00 | 200 000,00 | ---- |  |
| 11. | Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Stary Łajszczew. | 83 000,00 | 12 000,00 | 71 000,00 | ---- | ---- |  |
|  | - budżet | 83 000,00 | 12 000,00 | 71 000,00 | ---- | ---- |  |
|  | - fundusze UE | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |  |
|  | - inne źródła | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |  |
| 12. | Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Puszcza Mariańska w ul. Akacjowej od. M. Długokąty do ul. Chabrowej. | 1 599 000,00 | 85 000,00 | 1 514 000,00 | ---- | ----- |  |
|  | - budżet | 599 000,00 | 85 000,00 | 514 000,00 | ---- | ---- |  |
|  | - fundusze UE | 1 000 000,00 | ---- | 1 000 000,00 | ---- | ---- |  |
|  | - inne źródła | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |  |
| 13. | Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Michałów od ul. Akacjowej. | 345 000,00 | 45 000,00 | 300 000,00 | ---- | ---- |  |
|  | - budżet | 95 000,00 | 45 000,00 | 50 000,00 | ---- | ---- |  |
|  | - fundusze UE | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |  |
|  | - inne źródła | 250 000,00 | ---- | 250 000,00 | ---- | ---- |  |
| 14. | Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Grabina Radziwiłłowska ul. Borówkowa. | 1 200 000,00 | 100 000,00 | 1 100 000,00 | ---- | ---- |  |
|  | - budżet | 200 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | ---- |  |  |
|  | - fundusze UE | 1 000 000,00 | ---- | 1 000 000,00 | ---- | ---- |  |
|  | - inne źródła | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |  |
| 15. | Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Budy Zaklasztorne | 190 000,00 | 10 000,00 | 180 000,00 | ---- | ---- |  |
|  | - budżet | 190 000,00 | 10 000,00 | 180 000,00 | ---- | ---- |  |
|  | - fundusze UE | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |  |
|  | - inne źródła | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |  |
| 16. | Przebudowa punktu zlewnego ścieków dowożonych na terenie oczyszczalni ścieków w miejscowości Bartniki. | 1 022 000,00 | 1 022 000,00 | ---- | ---- | ---- |  |
|  | - budżet | 1 022 000,00 | 1 022 000,00 | ----- | ---- | ----- |  |
|  | - fundusze UE | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |  |
|  | - inne źródła | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |  |
| 17. | Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Radziwiłłów ul. Szmaragdowej. | 793 000,00 | 12 000,00 | 300 000,00 | 481 000,00 | ---- |  |
|  | - budżet | 143 000,00 | 12 000,00 | 50 000,00 | 81 000,00 | ---- |  |
|  | - fundusze UE | 650 000,00 | ---- | 250 000,00 | 400 000,00 | ---- |  |
|  | - inne źródła | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |  |
| 18. | Remont przepompowni ścieków w miejscowości Puszcza Mariańska od ul. Akacjowej. | 158 000,00 | 158 000,00 | ---- | ---- | ---- |  |
|  | - budżet | 158 000,00 | 158 000,00 | ---- | ---- | ---- |  |
|  | - fundusze UE | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |  |
|  | - inne źródła | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |  |
| 19. | Modernizacja Oczyszczalni Ścieków w miejscowości Studzieniec (dz. nr ew. 113/2 i 115/37- dr dojazdowa.) | 3 050 000,00 | ---- | 50 000,00 | 1 000 000,00 | 2 000 000,00 |  |
|  | - budżet | 50 000,00 | ---- | 50 000,00 | ---- | ---- |  |
|  | - fundusze UE | ---- | ---- | ---- | ---- | ----- |  |
|  | - inne źródła | 3 000 000,00 | ---- | ---- | 1 000 000,00 | 2 000 000,00 |  |
| 20. | Budowa sieci wodociągowej na dz. nr 113/2, 114/2, 115/37 i 230/1 w miejscowości Studzieniec. | 103 000,00 | 12 000,00 | 91 000,00 | ---- | ---- |  |
|  | - budżet | 103 000,00 | 12 000,00 | 91 000,00 | ---- | ----- |  |
|  | - fundusze UE | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |  |
|  | - inne źródła | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |  |
| 21. | Budowa sieci kanalizacyjnej (kanał tłoczny) na dz. nr 113/2, 114/2, 115/37 i 230/1 w miejscowości Studzieniec | 212 000,00 | 12 000,00 | 200 000,00 | ---- | ----- |  |
|  | - budżet | 62 000,00 | 12 000,00 | 50 000,00 | ---- | ----- |  |
|  | - fundusze UE | ----- | ----- | ----- | ----- | ---- |  |
|  | - inne źródła | 150 000,00 | ---- | 150 000,00 | ---- | ---- |  |
| 22. | Budowa sieci kanalizacyjne sanitarnej w miejscowościach Mrozy – Waleriany – Studzieniec, od granicy z wsią Jesionka, poprzez ul. Wspólną, Akacjową, Wandy Jackowskiej, z przejściem przez drogę wojewódzką w Studzieńcu | 1 199 000,00 | 50 000,00 | 399 000,00 | 500 000,00 | 250 000 ,00 |  |
|  | - budżet | 250 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 100 000,00 | 50 000,00 |  |
|  | - fundusze UE |  |  |  |  |  |  |
|  | - inne źródła | 949 000,00 | ---- | 349 000,00 | 400 000,00 | 200 000,00 |  |
| 23. | Remont sieci wodociągowej z Ø90 mm na Ø110 mm w miejscowości Grabina Radziwiłłowska ul. Borówkowa. | 170 000,00 | 50 000,00 | 120 000,00 | ---- | ---- |  |
|  | - budżet | 170 000,00 | 50 000,00 | 120 000,00 | ---- | ----- |  |
|  | - fundusze UE | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |  |
|  | - inne źródła | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |  |
| 24. | Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Radziwiłłów ul. Pogodna. | 500 000,00 | ----- | 250 000,00 | 250 000,00 | ---- |  |
|  | - budżet | ----- | ----- | ----- | ---- | ---- |  |
|  | - fundusze UE | ----- | ---- | ----- | ----- | ---- |  |
|  | - inne źródła | 500 000,00 | ---- | 250 000,00 | 250 000,00 | ---- |  |
| 25. | Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Radziwiłłów ul. Borowej. | 1 800 000,00 | ----- | ---- | 800 000,00 | 1 000 000,00 |  |
|  | - budżet | ----- | ----- | ----- | ---- | ----- |  |
|  | - fundusze UE | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |  |
|  | - inne źródła | 1 800 000,00 | ---- | ---- | 800 000,00 | 1 000 000,00 |  |
| 26. | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Bartniki ul. Miodowa. | 7 020 000,00 | 1 750 000,00 | 3 270 000,00 | 2 000 000,00 | ----- |  |
|  | - budżet | 670 000,00 | 400 000,00 | 270 000,00 | ---- | ---- |  |
|  | - fundusze UE | ---- | ----- | ---- | ---- | ---- |  |
|  | - inne źródła | 6 350 000,00 | 1 350 000,00 | 3 000 000,00 | 2 000 000,00 | ---- |  |
| 27. | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Długokąty IV etap ul. Bagienna do ul. Szmaragdowej. | 780 000,00 | 780 000,00 | ---- | ---- | ----- |  |
|  | - budżet | 175 000,00 | 175 000,00 | ---- | ---- | ---- |  |
|  | - fundusze UE | ---- | ----- | ---- | ---- | ---- |  |
|  | - inne źródła | 605 000,00 | 605 000,00 | ---- | ---- | ---- |  |
| 28. | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Długokąty V etap od ul. Środkowej w Radziwiłłowie w kierunku ul. Bagiennej. | 960 000,00 | 960 000,00 | ---- | ---- | ----- |  |
|  | - budżet | 235 000,00 | 235 000,00 | ---- | ---- | ---- |  |
|  | - fundusze UE | ---- | ----- | ---- | ---- | ---- |  |
|  | - inne źródła | 725 000,00 | 725 000,00 | ---- | ---- | ---- |  |
| 29. | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Długokąty VI etap od ul. Bagiennej do ul. Szmaragdowej. | 130 000,00 | 130 000,00 | ---- | ---- | ----- |  |
|  | - budżet | 10 000,00 | 10 000,00 | ---- | ---- | ---- |  |
|  | - fundusze UE | ---- | ----- | ---- | ---- | ---- |  |
|  | - inne źródła | 120 000,00 | 120 000,00 | ---- | ---- | ---- |  |

- PRZEDSIĘWZIĘCIA RACJONALIZUJĄCE ZUŻYCIE WODY ORAZ WPROWADZANIE ŚCIEKÓW.

Przedsięwzięcia racjonalizujące zużycie wody to przede wszystkim przedsięwzięcia zmniejszające straty wody. Stała dbałość o sprawność i uszczelnianie systemu wodociągowego pozwala na bieżącą analizę jej zużycia. Umożliwia to ograniczenie strat wody powstających w wyniku przecieków. Podstawowym obecnie działaniem racjonalizującym odprowadzanie ścieków do kanalizacji jest kontrola pracy przepompowni ścieków sanitarnych, umożliwiająca szybkie działanie pracownikom gminy w sytuacji awarii. Zgłoszenia o awariach są przyjmowane bezpośrednio u konserwatorów gminnych, pod numerami służbowymi oraz przez pracownika Urzędu Gminy Puszcza Mariańska. Wszystkie awarie usuwane są na bieżąco, bez zbędnej zwłoki.

- NAKŁADY INWESTYCYJNE W POSZCZEGÓLNYCH LATACH.

| Nakłady w zł. | Lata |  |  |  | Razem w latach |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2026 - 2029 |
| Nakład | 5 954 100,00 | 8 457 000,00 | 5 331 000,00 | 3 250 000,00 | 22 992 100,00 |

- SPOSOBY FINANSOWANIA PLANOWANYCH INWESTYCJI.

Źródła finansowania wymienionych wyżej przedsięwzięć mogą stanowić:

- środki własne

- kredyty i pożyczki

- dotacje lub subwencje udzielone przez instytucje dysponujące środkami finansowymi na inwestycje infrastrukturalne i ochrony środowiska.

| Finansowanie w zł. | Lata |  |  |  | Razem w latach 2026-2029. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |  |
| Środki własne | 3 154 100,00 | 2 008 000,00 | 281 000,00 | 50 000,00 | 5 493 100,00 |
| Kredyty i pożyczki z WFOŚ w Warszawie | 2 800 000,00 | 6 449 000,00 | 5 050 000,00 | 3 200 000,00 | 17 499 000,00 |
| Dotacje lub subwencje | ---- | ---- | ---- |  | ---- |
| Inne | ---- | ---- | ---- |  | ---- |

Głównym źródłem pokrycia planowanych zadań będą pożyczki z WFOŚ oraz środki własne.

- PLANOWANY SPOSÓB REALIZACJI KRAJOWEGO PROGRAMU OCZYSZCZANIA ŚCIEKÓW KOMUNALNYCH.

Krajowy program oczyszczania ścieków komunalnych (KPOŚK) i| jego aktualizacje (AKPOŚK) służą do określenia stopnia wdrażania Dyrektywy 91/271/EWG z dnia 21 maja 1991 r. dotyczącej oczyszczania ścieków komunalnych (Dz. Urz. WE L 135/40 z 30.05.1991). Z kolei przepisy Dyrektywy do porządku prawnego przenosi szereg aktów prawnych, a przede wszystkim ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. - zmian równoważnej liczby mieszkańców
 w aglomeracji Puszcza Mariańska. Inwentaryzacja istniejącej i planowanej sieci kanalizacji sanitarnej oraz baz zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków,
a także aktualne przeliczenia wykazały znaczącą zmianę RLM poszczególnych składowych wielkości aglomeracji. Szczególny wpływ miała dokładna weryfikacja posesji obsługiwanych przez zbiorniki bezodpływowe i przydomowe oczyszczalnie ścieków znacząco zwiększyła się liczba nieskanalizowanych mieszkańców.

Analiza rozwoju zabudowy mieszkaniowej na terenie Gminy Puszcza Mariańska od ostatniej zmiany obszaru i granic aglomeracji Puszczy Mariańskiej wykazała, że na terenie obszaru aglomeracji powstała nowa zabudowa, która jest w znacznym stopniu rozproszona po terenie aglomeracji i swym zakresem przyczynia się do konieczności zmian obszaru aglomeracji. Gmina Puszcza Mariańska mając na uwadze konieczność spełniania wymogu stopnia skanalizowania aglomeracji na poziomie wyższym niż 98% zaplanowała inwestycje polegające na rozbudowie sieci kanalizacyjnej, pozwalające na osiągnięcie ponownie tego wskaźnika
po ich zrealizowaniu.

- Warunek będzie spełniony po zrealizowaniu inwestycji wskazanych w WPRIM
 i przyłączeniu mieszkańców do wybudowanej sieci.

a) Warunek II (art. 10 Dyrektywy) - wydajność oczyszczalni w aglomeracji (wyrażona w RIM).

- Projektowa wydajność oczyszczalni ścieków wyrażona w RLM wynosi 6 000 RLM jest większa od RLM aglomeracji wynoszącej 4 000 RLM. Warunek jest i będzie spełniony.

b) Warunek III (art. 4 i art. 5 Dyrektywy) - standardy oczyszczania ścieków.

- Oczyszczalnia ścieków w Bartnikach gm. Puszcza Mariańska spełnia wymagania odnośnie jakości ścieków oczyszczonych określonych Rozporządzeniem Ministra Gospodarki Morskiej Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód opadowych lub raztopowych do wód lub do urządzeń wodnych. Warunek jest spełniony.

Szybki rozwój budownictwa jednorodzinnego na terenie gminy Puszcza Mariańska, 
a co za tym idzie zwiększenie dopływu ścieków z sieci kanalizacyjnej, jak również dowożonych taborem asenizacyjnym przyczyni się do rozbudowy Oczyszczalni 
ścieków w Bartnikach oraz Oczyszczani Ścieków w Studzieńcu na przestrzeni lat objętych Planem.

Planowana rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej pozwoli natomiast w pełni wykorzystać posiadaną infrastrukturę, dostosowaną do zwiększonego obciążenia ściekami dopływającymi, co przyczyni się również do spełnienia wymogów Dyrektywy 91/271//EWG.